Рабочая система мониторинга Action plan академического блока ЮКМА  Главный источник данных — лист «План», где заложено 51 мероприятие с ответственными, сроками, рисками, статусами, процентом исполнения и доказательной базой.

Использование:

- Лист «План» —единственным источник истины.

Именно здесь ответственные должны обновлять поля «Статус», «%», «Последнее обновление», «Следующий шаг», «Подтверждающий документ», «Комментарии». Не редактировать показатели вручную на других листах.

По смыслу файла обновление должно происходить ежемесячно до 25 числа.

- Для поля «Статус» придерживаться четырех основных управленческих значений: «Не начато» → «В работе» → «Выполнено», а при отклонениях — «Есть риск» или «Просрочено».

Статусы «Есть риск» и «Просрочено» автоматически превращаются в повестку рабочей группы/Методического совета (не будем оставлять их просто как отметку в Excel).

Это соответствует заложенной логике ежемесячного рассмотрения статусов, рисков, отставаний и корректирующих поручений.

- Процент исполнения будет использоваться содержательно. Например: 0% — работа не начата;

10–30% — подготовительный этап;

40–70% — основная реализация;

80–95% — мероприятие практически выполнено, но нет полного подтверждения;

100% ставить только при наличии доказательства.

Это особенно важно, потому что в плане есть отдельная графа «Подтверждающий документ».

- Лист «Дашборд» предназначен для проректора и ректората.

В нем собраны ключевые KPI: общее число мероприятий, выполненные, находящиеся в работе, рискованные, просроченные и мероприятия высокого риска. Также есть свод по направлениям — например, ВОП, ИИ, академическая честность, ОП, OSCE, качество и др. Его будем открывать первым на рабочей группе и не обсуждать последовательно все 51 мероприятие, а идти по исключениям: просрочки → риски → ближайшие контрольные даты → мероприятия высокого риска.

- Лист «Мониторинг - месяц» будет использован как протокол исполнения.

По строкам находятся мероприятия, а по столбцам — месяцы с сентября 2026 по июнь 2027.

В каждой месячной ячейке удобно вместо «—» ставить короткий код: ✓ выполнено, ↗ в работе, ⚠ риск, ! просрочено либо очень короткий комментарий.

Тогда за 1–2 минуты на совещании видно динамику каждого мероприятия.

- «Календарь -контроля» — это фактически готовая годовая повестка управленческого мониторинга.

Например,

сентябрь сфокусирован на запуске плана, ОП, силлабусах, трехъязычии, ИИ, академической честности и ЦУР;

декабрь — на полугодовом отчете, самооценке, LMS и данных;

июнь — на итогах, ИИ, ЦУР, ЛАЧ и плане следующего года.

Поэтому этот лист будет прямо привязан к плану заседаний Методсовета и ректората.

- «Свод по ответственным» особенно полезен для контроля нагрузки.

Он показывает, сколько мероприятий сконцентрировано на каждом руководителе или члене РГ (например, на руководителе УМЦ сконцентрировано 9 мероприятий, на деканах факультетов — 6).

Это позволяет видеть не только исполнение, но и возможный риск чрезмерной концентрации задач у одного владельца.

Мониторинг: месячный цикл:

20–23 число — ответственные обновляют данные → 25 число — данные фиксируются → 26–27 число — формируется перечень красных/желтых зон → рабочая группа принимает корректирующие решения → наиболее критические вопросы выносятся на МС или ректорат.

Тогда Excel превращается в полноценный механизм PDCA, а отчет «задним числом».

Есть один технический момент: при моей проверке формулы KPI на листе «Дашборд» присутствуют (COUNTA, COUNTIF), но в среде просмотра они сейчас отображаются как #NAME?. В обычном Excel они могут пересчитаться корректно при открытии, однако это стоит проверить. Если и в Вашем Excel там видно #NAME?, я могу исправить файл и одновременно существенно улучшить дашборд: добавить автоматическую просрочку по контрольной дате, цветовой светофор, KPI «% выполнения», ближайшие 30 дней, ТОП-риски и отдельный блок «Что требует решения проректора/ректората». Это сделало бы файл намного сильнее как управленческий инструмент.

Это не просто Excel, а понятный регламент его ведения.

Я бы как проректор не давала всем исполнителям свободно редактировать весь дашборд — иначе очень быстро появятся ошибки, случайно удаленные формулы, разные трактовки статусов и путаница с версиями файла.

Я бы организовала работу так.

Сам дашборд должен быть единым для всей ЮКМА, но с разграничением ролей. Исполнители не должны менять формулы, KPI и сводные листы. Они должны вносить только информацию по своим мероприятиям: что сделано, процент выполнения, текущий этап, результат, ссылку/название подтверждающего документа и при наличии — проблему или риск.

Оптимальная модель для ЮКМА такая:

| Участник | Что делает |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель мероприятия | Обновляет фактическое выполнение по своей строке |
| Соисполнители | Передают ответственному данные и подтверждающие документы |
| Декан / руководитель подразделения | Проверяет достоверность информации своего блока |
| Координатор Action plan — например УМЦ или назначенный сотрудник академического блока | Администрирует единый файл, контролирует полноту заполнения |
| Проректор по академической работе | Не вводит текущие данные вручную, а анализирует Dashboard, риски, просрочки и принимает решения |
| Рабочая группа / Методсовет / ректорат | Рассматривает отклонения и принимает корректирующие решения |

Как это должно работать практически

Допустим, есть мероприятие:

«Внедрение logbook, EPA, Mini-CEX, DOPS, OSCE, портфолио»
Ответственный — руководитель ЦПН.

Руководитель ЦПН не пишет длинный отчет. В своей строке он обновляет, например:

Статус: В работе
Выполнение: 60%
Что выполнено: утвержден шаблон logbook, разработаны формы Mini-CEX и DOPS
Следующий этап: обучение клинических наставников
Срок следующего этапа: 30.09.2026
Подтверждение: протокол МС №…, приказ №…, ссылка на папку
Риск: не все клинические базы назначили наставников
Требуется решение руководства: да / нет.

Вот именно эти данные потом автоматически должны попадать в Ваш Dashboard.

Давать ли каждому доступ к одному Excel?

Технически можно, если файл размещен в Microsoft 365 / SharePoint / OneDrive и университет работает с корпоративными учетными записями. Тогда будет одна облачная версия, а не 20 файлов, присылаемых по WhatsApp или почте.

Но даже здесь я бы не разрешала всем редактировать все листы.

Лучше сделать так:

1. Лист «План / Исполнение» — исполнители имеют право редактирования только рабочих полей.

2. Листы «Dashboard», «Свод», «Риски», «Календарь» — защищены от редактирования.

3. Формулы и структура книги — защищены паролем администратора.

4. Каждый руководитель видит весь план, но отвечает только за свои строки.

Еще лучше — впоследствии уйти от непосредственного ввода данных в Excel. Исполнитель заполняет короткую электронную форму, а данные автоматически попадают в единую базу и Dashboard. Это намного безопаснее.

Например, раз в месяц руководителю приходит форма:

Мероприятие №15
Текущий статус: …
% выполнения: …
Что выполнено за отчетный период: …
Следующий шаг: …
Есть ли риск? …
Требуется ли решение руководства? …
Ссылка на подтверждающий документ: …

И исполнитель тратит на отчет буквально 3–5 минут.

А как я бы мониторила это как проректор

Я бы вообще не просматривала ежемесячно все 51 мероприятие подряд.

Мой Dashboard должен утром показывать только управленческую картину:

51 мероприятие

🟢 Выполнено — 8
🔵 В работе по графику — 31
🟡 Есть риск — 7
🔴 Просрочено — 5

И ниже:

5 мероприятий требуют моего решения

Например:

| Мероприятие | Ответственный | Срок | Выполнение | Проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОП — практическая подготовка | декан интернатуры | 30.09 | 55% | не определены базы |
| ИИ в силлабусах | УМЦ | 15.09 | 70% | 6 кафедр не завершили |
| ЛАЧ | рабочая группа | 10.09 | 80% | нет 2 доказательств |
| OSCE | ЦПН | 31.10 | 45% | дефицит экзаменаторов |

То есть Dashboard отвечает мне не на вопрос «что вообще происходит?», а на четыре конкретных вопроса:

Что выполнено? Что отстает? Где высокий риск? Где требуется мое управленческое решение?

Я бы установила такой цикл контроля

До 20 числа каждого месяца исполнители обновляют свои мероприятия.

До 23 числа руководители подразделений проверяют информацию.

25 числа координатор закрывает отчетный период и формирует Dashboard.

После 25 числа исполнитель уже не должен сам менять показатели за прошлый месяц без согласования.

Затем я как проректор получаю одну страницу Dashboard и провожу короткое совещание рабочей группы.

Разбираем не все мероприятия, а только:

🔴 просроченные;
🟡 мероприятия с риском;
мероприятия со сроком в ближайшие 30 дней;
мероприятия, где требуется решение руководства.

По каждому принимается конкретное поручение:

что сделать → кто отвечает → до какой даты.

А на следующем заседании Dashboard автоматически показывает, исполнено поручение или нет.

Я бы еще ввела очень важное правило: 100% выполнения нельзя поставить просто потому, что исполнитель написал «выполнено».

Для статуса «Выполнено / 100%» обязательно должно быть доказательство: приказ, протокол, утвержденный документ, отчет, скриншот ИС, ссылка на электронный ресурс, список обученных ППС, результаты мониторинга и т. д.

То есть:

мероприятие + результат + доказательство = выполнено.

Без доказательства максимум, например, 90–95%.

И тогда Ваш Dashboard становится уже частью СВОК ЮКМА и доказательной базой для аккредитации, проверок, рейтингов и работы ректората, а не просто внутренней таблицей.

Для ЮКМА я бы рекомендовала конечную архитектуру

Исполнители → электронная форма → единая база исполнения → автоматический Dashboard → проректор → управленческое решение.

А Excel yukma_dashboard.xlsx на первом этапе может быть центральной базой этой системы.

И я бы даже сделала в нем отдельный «Кабинет проректора», где Вы при открытии файла видите только 6 блоков: общий % исполнения, просрочено, высокий риск, ближайшие сроки, ТОП-5 проблем и «требуется решение проректора». Это будет гораздо удобнее для ежедневного контроля.

Для ЮКМА я бы разместила дашборд в одном централизованном корпоративном облачном месте, а не на компьютере отдельного сотрудника.

Если у ЮКМА есть Microsoft 365, лучший вариант — SharePoint / Teams, а сам файл хранить в общей защищённой папке.

Тогда существует одна актуальная версия, исполнители работают через браузер, а Вы как проректор видите изменения сразу.

Я бы организовала структуру так: SharePoint/Teams → Академический блок → Action Plan 2026–2027 → Dashboard ЮКМА.

Внутри этой папки находятся единый yukma_dashboard.xlsx, папка «Подтверждающие документы», архив ежемесячных срезов и при необходимости инструкции для исполнителей.

При этом права лучше разделить: исполнители получают доступ на редактирование только рабочей части; координатор — полный доступ; Вы, ректор и члены рабочей группы — просмотр всего дашборда и аналитики. Формулы, сводные листы и структура файла должны быть защищены.

Если Microsoft 365 в ЮКМА не используется, второй хороший вариант — Google Workspace / Google Drive, но для корпоративного управления я бы всё же предпочла SharePoint/Teams, особенно если университет уже использует Microsoft.

А в перспективе я бы вообще сделала так: исполнители заполняют Microsoft Forms, данные попадают в Excel/SharePoint автоматически, а Вы смотрите уже не сам Excel, а Power BI Dashboard. Это самый удобный вариант для проректора: открыть одну ссылку и сразу увидеть просрочки, риски, процент исполнения и мероприятия, требующие решения.

То есть моя рекомендация по этапам: сейчас — единый Excel в SharePoint/Teams; следующий этап — Forms + SharePoint; зрелая модель — Power BI Dashboard для руководства.

Если хотите, я могу следующим сообщением нарисовать Вам конкретную схему цифрового