## Дашборд
Дашборд мониторинга реализации Action plan академического блока ЮКМА
Всего мероприятий | Выполнено | В работе
51 | 0 | 0
Есть риск | Просрочено | Высокий риск
0 | 0 | 21
Что обновлять ежемесячно |  |  | Свод по направлениям
1) На листе «План» обновлять статус, % исполнения, дату обновления, следующий шаг, подтверждающий документ и комментарии. |  |  | Направление | Кол-во
2) Обновление вносится до 25 числа каждого месяца. |  |  | ВОП | 4
3) Статусы «Есть риск» и «Просрочено» выносить на рабочую группу и/или Методический совет. |  |  | ИИ | 4
4) Лист «Мониторинг_месяц» использовать для короткого ежемесячного контроля по всем 51 мероприятиям. |  |  | Академическая честность | 3
|  |  | ОП | 3
|  |  | OSCE | 2
|  |  | Библиотека | 2
|  |  | Кафедры | 2
|  |  | Качество | 2
|  |  | Мониторинг | 2
|  |  | Олимпиады и конкурсы | 2
|  |  | Оценивание | 2
|  |  | ППС | 2

## План
№ | Направление | Мероприятие | Ответственный | Срок | Промежуточный контроль | Где заслушивается | Уровень риска | Контрольная дата | Статус | % | Последнее обновление | Следующий шаг | Подтверждающий документ | Комментарии
1 | Управление | Утверждение плана и запуск единого реестра исполнения | Проректор по АР | 05.09.2026 | ежемесячно | Рабочая группа/ректорат | Высокий | 2026-09-05 | Не начато | 0
2 | Управление | Создание рабочей группы мониторинга с цифровым и комплаенс-офицером | Проректор по АР | 05.09.2026 | ежемесячно | Рабочая группа | Высокий | 2026-09-05 | Не начато | 0
3 | ОП | Инвентаризация ОП, РУП, силлабусов и УМК | Руководитель УМЦ | 30.09.2026 | 15.09; 25.09 | МС/рабочая группа | Высокий | 2026-09-30 | Не начато | 0
4 | ОП | Самооценка ОП и сбор доказательной базы | Руководитель ООКиМ | 31.12.2026 | 30.09; 31.10; 30.11 | МС/ректорат | Высокий | 2026-12-31 | Не начато | 0
5 | ОП | Согласование ОП с работодателями и рынком труда | Руководитель УМЦ | 2026-11-02 | 05.10; 19.102 | МС | Средний | 2026-11-02 | Не начато | 0
6 | Оценивание | Матрица: результаты обучения – содержание – методы – оценивание | Руководитель УМЦ | 31.10.2026 | 20.09; 15.10 | МС | Высокий | 2026-10-31 | Не начато | 0
7 | Оценивание | Предложения по совершенствованию учебного процесса и оценочной политики | Руководитель УМЦ | 2026-11-30 | 30.10; 16.11 | МС | Средний | 2026-11-30 | Не начато | 0
8 | Трехъязычие | Приказ по языкам обучения, группам и дисциплинам | Деканы факультетов | 30.09.2026 | 10.09; 20.09 | МС | Средний | 2026-09-30 | Не начато | 0
9 | Трехъязычие | Мониторинг фактической реализации трехъязычного обучения | Руководитель ОР | 30.06.2027 | 30.11; 31.03; 20.06 | Рабочая группа/МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
10 | Независимая оценка | Подготовка 3 курса к промежуточной независимой оценке | Деканы мед. и междунар. факультетов | 31.05.2027 | 30.09; 31.10; ежемесячно | МС | Высокий | 2027-05-31 | Не начато | 0
11 | НЭ выпускников | Подготовка выпускников бакалавриата к независимой экзаменации | Деканы факультетов | 2027-05-31 | 30.09; 31.10; ежемесячно | МС | Высокий | 2027-05-31 | Не начато | 0
12 | НЭ интернов | Подготовка интернов к независимой экзаменации | Декан интернатуры | 2026-05-31 | 30.09; 31.10; ежемесячно | Совет интернатуры/МС | Высокий | 2027-05-31 | Не начато | 0
13 | ВОП | Актуализация РУП, силлабусов и практик по подготовке ВОП | Декан интернатуры | 15.09.2026 | 05.09; 10.09 | Рабочая группа | Высокий | 2026-09-15 | Не начато | 0
14 | ВОП | Усиление практики интернов на базах ПМСП | Декан интернатуры | 30.09.2026 | 10.09; 20.09; ежемесячно | Рабочая группа | Высокий | 2026-09-30 | Не начато | 0
15 | ВОП | Внедрение logbook, EPA, Mini-CEX, DOPS, OSCE, портфолио | Руководитель ЦПН | 31.12.2026 | 15.09; 30.09; 31.10; 30.11 | МС | Высокий | 2026-12-31 | Не начато | 0
16 | ВОП | Обучение наставников по супервизии и оценке на рабочем месте | Руководитель ЦКиДПО | 31.10.2026 | 15.09; 30.09 | Рабочая группа/МС | Средний | 2026-10-31 | Не начато | 0
17 | OSCE | Обновление банка станций OSCE и чек-листов | Руководитель ЦПН | 30.11.2026 | 30.09; 31.10 | МС | Средний | 2026-11-30 | Не начато | 0
18 | OSCE | Внедрение Digital OSCE и электронных оценочных листов | Руководитель ЦПН | 2026-11-09 | 14.09; 01.10; 09.11 | МС | Высокий | 2026-11-09 | Не начато | 0
19 | Академическая честность | Обновление Академической политики и силлабусов | Руководитель УМЦ | 15.09.2026 | 05.09; 10.09 | МС | Высокий | 2026-09-15 | Не начато | 0
20 | Академическая честность | Самооценка по стандарту ЛАЧ и план коррекции | Руководитель группы ЛАЧ | 15.10.2026 | 15.09; 30.09; 10.10 | Рабочая группа/МС | Высокий | 2026-10-15 | Не начато | 0
21 | Поддержка студентов | Карта студенческих сервисов и маршрутизация обращений | Руководитель УМЦ | 15.09.2026 | 05.09; 10.09 | МС | Средний | 2026-09-15 | Не начато | 0
22 | Академическая честность | Интеграция этики и честности в содержание ОП и оценивание | Руководитель УМЦ | 01.10.2026 | 10.09; 25.09 | МС | Средний | 2026-10-01 | Не начато | 0
23 | ИИ | Порядок ответственного применения ИИ в учебном процессе | Цифровой офицер | 30.09.2026 | 05.09; 15.09 | МС | Высокий | 2026-09-30 | Не начато | 0
24 | ИИ | Включение политики применения ИИ в силлабусы | Руководитель УМЦ | 30.09.2026 | 10.09; 20.09 | МС | Высокий | 2026-09-30 | Не начато | 0
25 | ИИ | Повышение ИИ-грамотности ППС | Руководитель ЦКиДПО | 31.05.2027 | 30.09; 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-05-31 | Не начато | 0
26 | Цифровизация | Мониторинг LMS, цифрового контента и качества данных | Руководитель КТИЦ | 2027-05-30 | ежемесячно; 31.12 | МС | Высокий | 2027-05-30 | Не начато | 0
27 | ИИ | Годовой отчет о применении ИИ | Цифровой офицер | 2027-06-15 | 31.03; 31.05; 10.06 | МС/УС | Средний | 2027-06-15 | Не начато | 0
28 | Удовлетворенность | Анкетирование обучающихся и корректирующие меры | Руководитель ООКиМ | 30.06.2027 | декабрь; февраль; май | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
29 | Удовлетворенность | Анкетирование работодателей и выпускников | Руководитель Центра карьеры | 30.06.2027 | 31.12; 31.03; 31.05 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
30 | Траектория выпускников | Сопровождение бакалавров при переходе на следующий уровень | Деканы факультетов | 31.05.2027 | 31.10; 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-05-31 | Не начато | 0
31 | Траектория выпускников | Сопровождение интернов при поступлении в резидентуру | Декан интернатуры | 31.05.2027 | 31.10; 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-05-31 | Не начато | 0
32 | Прием | Профориентация, выставки, Дни открытых дверей | Ответственный секретарь ПК | 30.06.2027 | ноябрь; март; май | Ректорат | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
33 | Иностранные студенты | Мониторинг доли и адаптации иностранных обучающихся | Декан междунар. факультета | 30.06.2027 | 31.12; 28.02 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
34 | Англоязычное обучение | Мониторинг качества преподавания на английском языке | Декан междунар. факультета | 30.06.2027 | ежеквартально | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
35 | Совместные ОП | Академическое сопровождение совместных образовательных программ | Руководитель отдела СОП | 30.06.2027 | 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
36 | Олимпиады и конкурсы | Банк талантливых обучающихся и назначение наставников | Деканы факультетов | 31.10.2026 | 15.09; 30.09 | МС | Средний | 2026-10-31 | Не начато | 0
37 | Олимпиады и конкурсы | Тренировочные туры, кейсы, OSCE-тренировки | Заведующие кафедрами | 30.04.2027 | ежемесячно; декабрь; март | МС | Средний | 2027-04-30 | Не начато | 0
38 | ЦУР | Интеграция ЦУР и устойчивого развития в ОП и дисциплины | Руководитель УМЦ | 30.09.2026 | 10.09; 20.09 | МС | Средний | 2026-09-30 | Не начато | 0
39 | ЦУР | Реализация тем здоровья, профилактики, инклюзии и партнерств | Проректор по АР | 30.06.2027 | 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
40 | Библиотека | Анализ обеспеченности ОП литературой и БД | Руководитель БИЦ | 30.04.2027 | 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-04-30 | Не начато | 0
41 | Библиотека | Обновление цифрового репозитория и электронных УМК | Руководитель БИЦ | 30.06.2027 | 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
42 | ППС | План повышения педагогической квалификации ППС | Руководитель ЦКиДПО | 30.06.2027 | 30.09; 31.12; 31.03 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
43 | ППС | Участие ППС в конференциях по медобразованию | Деканы факультетов | 30.06.2027 | 31.10; 31.03 | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
44 | Качество | Регулярная работа АК и КОК по анализу ОП и результатов | Руководитель ООКиМ | 30.06.2027 | ежеквартально | МС | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
45 | Качество | Мониторинг распределения оценок, F, апелляций и рисков | Руководитель ОР | 30.06.2027 | ежемесячно; после сессии | МС | Высокий | 2027-06-30 | Не начато | 0
46 | Данные | Своевременное внесение данных в информационные системы | Руководитель ОР | 30.06.2027 | ежемесячно; 31.01 | МС | Высокий | 2027-06-30 | Не начато | 0
47 | Кафедры | Кафедральные мини-планы по исполнению Action plan | Заведующие кафедрами | 15.09.2026 | 10.09; ежемесячно | Советы факультетов | Средний | 2026-09-15 | Не начато | 0
48 | Кафедры | Ежемесячный анализ выполнения нагрузки, посещаемости и рисков | Деканы факультетов | 30.06.2027 | ежемесячно | Рабочая группа | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
49 | Мониторинг | Ежемесячные заседания рабочей группы по плану | Проректор по АР | 30.06.2027 | ежемесячно | Рабочая группа/ректорат | Высокий | 2027-06-30 | Не начато | 0
50 | Мониторинг | Синхронизация Action plan с повесткой Методического совета | Секретарь МС | 30.06.2027 | за 10 и 5 дней до МС | Методический совет | Средний | 2027-06-30 | Не начато | 0
51 | Итоги года | Итоговый отчет и приоритеты на 2027–2028 уч. год | Проректор по АР | 30.06.2027 | 15.05; 10.06; 25.06 | МС/УС | Высокий | 2027-06-30 | Не начато | 0

## Мониторинг_месяц
№ | Направление | Краткое мероприятие | Ответственный | Сен.26 | Окт.26 | Ноя.26 | Дек.26 | Янв.27 | Фев.27 | Мар.27 | Апр.27 | Май.27 | Июн.27
1 | Управление | Утверждение плана и запуск единого реестра исполнения | Проректор по АР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
2 | Управление | Создание рабочей группы мониторинга с цифровым и комплаенс-офицер... | Проректор по АР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
3 | ОП | Инвентаризация ОП, РУП, силлабусов и УМК | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
4 | ОП | Самооценка ОП и сбор доказательной базы | Руководитель ООКиМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
5 | ОП | Согласование ОП с работодателями и рынком труда | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
6 | Оценивание | Матрица: результаты обучения – содержание – методы – оценивание | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
7 | Оценивание | Предложения по совершенствованию учебного процесса и оценочной по... | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
8 | Трехъязычие | Приказ по языкам обучения, группам и дисциплинам | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
9 | Трехъязычие | Мониторинг фактической реализации трехъязычного обучения | Руководитель ОР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
10 | Независимая оценка | Подготовка 3 курса к промежуточной независимой оценке | Деканы мед. и междунар. факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
11 | НЭ выпускников | Подготовка выпускников бакалавриата к независимой экзаменации | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
12 | НЭ интернов | Подготовка интернов к независимой экзаменации | Декан интернатуры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
13 | ВОП | Актуализация РУП, силлабусов и практик по подготовке ВОП | Декан интернатуры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
14 | ВОП | Усиление практики интернов на базах ПМСП | Декан интернатуры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
15 | ВОП | Внедрение logbook, EPA, Mini-CEX, DOPS, OSCE, портфолио | Руководитель ЦПН | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
16 | ВОП | Обучение наставников по супервизии и оценке на рабочем месте | Руководитель ЦКиДПО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
17 | OSCE | Обновление банка станций OSCE и чек-листов | Руководитель ЦПН | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
18 | OSCE | Внедрение Digital OSCE и электронных оценочных листов | Руководитель ЦПН | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
19 | Академическая честность | Обновление Академической политики и силлабусов | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
20 | Академическая честность | Самооценка по стандарту ЛАЧ и план коррекции | Руководитель группы ЛАЧ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
21 | Поддержка студентов | Карта студенческих сервисов и маршрутизация обращений | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
22 | Академическая честность | Интеграция этики и честности в содержание ОП и оценивание | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
23 | ИИ | Порядок ответственного применения ИИ в учебном процессе | Цифровой офицер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
24 | ИИ | Включение политики применения ИИ в силлабусы | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
25 | ИИ | Повышение ИИ-грамотности ППС | Руководитель ЦКиДПО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
26 | Цифровизация | Мониторинг LMS, цифрового контента и качества данных | Руководитель КТИЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
27 | ИИ | Годовой отчет о применении ИИ | Цифровой офицер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
28 | Удовлетворенность | Анкетирование обучающихся и корректирующие меры | Руководитель ООКиМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
29 | Удовлетворенность | Анкетирование работодателей и выпускников | Руководитель Центра карьеры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
30 | Траектория выпускников | Сопровождение бакалавров при переходе на следующий уровень | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
31 | Траектория выпускников | Сопровождение интернов при поступлении в резидентуру | Декан интернатуры | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
32 | Прием | Профориентация, выставки, Дни открытых дверей | Ответственный секретарь ПК | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
33 | Иностранные студенты | Мониторинг доли и адаптации иностранных обучающихся | Декан междунар. факультета | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
34 | Англоязычное обучение | Мониторинг качества преподавания на английском языке | Декан междунар. факультета | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
35 | Совместные ОП | Академическое сопровождение совместных образовательных программ | Руководитель отдела СОП | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
36 | Олимпиады и конкурсы | Банк талантливых обучающихся и назначение наставников | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
37 | Олимпиады и конкурсы | Тренировочные туры, кейсы, OSCE-тренировки | Заведующие кафедрами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
38 | ЦУР | Интеграция ЦУР и устойчивого развития в ОП и дисциплины | Руководитель УМЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
39 | ЦУР | Реализация тем здоровья, профилактики, инклюзии и партнерств | Проректор по АР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
40 | Библиотека | Анализ обеспеченности ОП литературой и БД | Руководитель БИЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
41 | Библиотека | Обновление цифрового репозитория и электронных УМК | Руководитель БИЦ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
42 | ППС | План повышения педагогической квалификации ППС | Руководитель ЦКиДПО | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
43 | ППС | Участие ППС в конференциях по медобразованию | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
44 | Качество | Регулярная работа АК и КОК по анализу ОП и результатов | Руководитель ООКиМ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
45 | Качество | Мониторинг распределения оценок, F, апелляций и рисков | Руководитель ОР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
46 | Данные | Своевременное внесение данных в информационные системы | Руководитель ОР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
47 | Кафедры | Кафедральные мини-планы по исполнению Action plan | Заведующие кафедрами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
48 | Кафедры | Ежемесячный анализ выполнения нагрузки, посещаемости и рисков | Деканы факультетов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
49 | Мониторинг | Ежемесячные заседания рабочей группы по плану | Проректор по АР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
50 | Мониторинг | Синхронизация Action plan с повесткой Методического совета | Секретарь МС | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
51 | Итоги года | Итоговый отчет и приоритеты на 2027–2028 уч. год | Проректор по АР | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —

## Календарь_контроля
Месяц | Ключевые фокусы мониторинга | Управленческое действие
Сентябрь 2026 | Запуск плана, ОП, силлабусы, трехъязычие, ИИ, академическая честность, ЦУР | Рабочая группа, МС, протокольные поручения
Октябрь 2026 | Матрицы ОП, ЛАЧ, наставники, талантливые обучающиеся | Рабочая группа, МС
Ноябрь 2026 | Подготовка к независимой оценке, КИС/OSCE, ПМСП-практика | МС, рабочая группа
Декабрь 2026 | Полугодовой отчет, анкетирование, самооценка, LMS и данные | МС, ректорат
Январь 2027 | Итоги зимней сессии, группы риска, логбуки/EPA | МС
Февраль 2027 | Иностранный контингент, студенческие сервисы, оценочные риски | МС
Март 2027 | Интернатура/ВОП, OSCE, работодатели | МС
Апрель 2027 | Независимые экзамены, библиотечные ресурсы, олимпиады | МС
Май 2027 | Digital OSCE, практики, предложения по улучшению | МС
Июнь 2027 | Годовые итоги, ИИ, ЦУР, ЛАЧ, проект плана 2027–2028 | МС, УС, ректорат

## Свод_по_ответственным
Ответственный | Количество мероприятий
Руководитель УМЦ | 9
Деканы факультетов | 6
Проректор по АР | 5
Декан интернатуры | 4
Руководитель ООКиМ | 3
Руководитель ОР | 3
Руководитель ЦКиДПО | 3
Руководитель ЦПН | 3
Декан междунар. факультета | 2
Заведующие кафедрами | 2
Руководитель БИЦ | 2
Цифровой офицер | 2
Деканы мед. и междунар. факультетов | 1
Ответственный секретарь ПК | 1
Руководитель КТИЦ | 1
Руководитель Центра карьеры | 1
Руководитель группы ЛАЧ | 1
Руководитель отдела СОП | 1
Секретарь МС | 1

## Инструкция
Как работать с дашбордом
Назначение | Дашборд нужен для мониторинга исполнения Action plan академического блока и подготовки вопросов на рабочую группу, Методический совет и ректорат.
Основной лист | На листе «План» обновляются статусы, проценты исполнения, даты и доказательная база.
Периодичность | Ответственные обновляют данные ежемесячно до 25 числа.
Критические статусы | Статусы «Есть риск» и «Просрочено» требуют отдельного управленческого решения.
Доказательства | Для завершенных пунктов прикладываются приказы, протоколы, отчеты, справки, силлабусы, аналитика.
Помесячный контроль | Лист «Мониторинг_месяц» удобен для быстрых коротких отчетов на совещании.