Краткая техническая спецификация для дашборда мониторинга реализации Action plan академического блока ЮКМА на 2026–2027 учебный год.

КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на разработку цифрового дашборда мониторинга Action plan академического блока ЮКМА на 2026–2027 учебный год

1. Назначение дашборда

Дашборд предназначен для централизованного мониторинга исполнения Action plan академического блока ЮКМА на 2026–2027 учебный год.

Основная цель — создать единое цифровое пространство, где проректор по академической работе в режиме регулярного мониторинга видит:

что выполнено, что находится в работе, где есть риск, что просрочено и какие вопросы требуют управленческого решения.

Главный источник данных — лист «План», в котором заложено 51 мероприятие с ответственными, сроками, рисками, статусами, процентом исполнения и доказательной базой.

2. Целевая управленческая модель

Дашборд должен работать не как обычная Excel-таблица, а как инструмент управленческого цикла PDCA:

планирование → исполнение → мониторинг → управленческое решение → корректировка → повторный контроль.

Ежемесячный цикл мониторинга:

| Период месяца | Действие |
| --- | --- |
| 20–23 число | Исполнители обновляют данные по своим мероприятиям |
| до 25 числа | Руководители подразделений проверяют и подтверждают данные |
| 25 число | Координатор закрывает отчетный период |
| 26–27 число | Формируется перечень рисков, просрочек и вопросов для решения |
| после 27 числа | Рабочая группа / Методический совет / ректорат принимают корректирующие решения |

Такая логика соответствует предложенной модели: ответственные обновляют данные, руководители подтверждают их достоверность, координатор формирует свод, а проректор анализирует риски и принимает решения.

3. Рекомендуемая цифровая платформа

Базовый этап:
Microsoft Excel в Microsoft 365 / SharePoint / Teams.

Рекомендуемая структура размещения:

SharePoint / Teams → Академический блок → Action Plan 2026–2027 → Dashboard ЮКМА

Внутри папки размещаются:

| Папка / файл | Назначение |
| --- | --- |
| yukma_dashboard.xlsx | основной дашборд |
| Подтверждающие документы | приказы, протоколы, справки, отчеты, скриншоты ИС |
| Архив ежемесячных срезов | сохраненные версии по месяцам |
| Инструкции и регламенты | инструкция для исполнителей и координатора |

SharePoint/Teams рекомендуется потому, что обеспечивает единую актуальную версию файла, работу через браузер и возможность разграничения прав доступа.

4. Роли пользователей и права доступа

| Роль | Права доступа | Основные действия |
| --- | --- | --- |
| Проректор по академической работе | просмотр всех листов, комментарии, принятие решений | анализирует дашборд, риски, просрочки, ближайшие сроки |
| Координатор Action plan, УМЦ | полный доступ | администрирует файл, закрывает отчетный период, формирует свод |
| Деканы / руководители подразделений | редактирование своих строк / проверка блока | подтверждают достоверность данных своего подразделения |
| Исполнители мероприятий | редактирование только рабочих полей по своим мероприятиям | вносят статус, процент, результат, риск, подтверждение |
| КТИЦ | техническое сопровождение | защищает структуру, поддерживает файл, права, автоматизацию |
| Цифровой офицер | функциональное сопровождение цифровизации и ИИ | контролирует блок ИИ, цифровые данные, автоматизацию |
| Комплаенс-офицер | функциональное сопровождение академической честности и рисков | контролирует соблюдение требований по честности, рискам и доказательной базе |
| Ректор / ректорат / Методический совет | просмотр аналитики | рассматривают критические отклонения и принимают решения |

Исполнители не должны редактировать формулы, KPI и сводные листы. Они заполняют только свои рабочие поля: статус, процент выполнения, результат, следующий шаг, риск и подтверждающий документ.

5. Структура дашборда

Дашборд должен состоять минимум из следующих листов:

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| Дашборд | главная панель проректора |
| План | единый источник данных по всем 51 мероприятиям |
| Мониторинг_месяц | помесячная динамика исполнения |
| Календарь_контроля | годовой календарь управленческого мониторинга |
| Свод_по_ответственным | контроль нагрузки и исполнения по каждому ответственному |
| Риски_и_решения | автоматический перечень проблемных мероприятий |
| Подтверждающие_документы | реестр ссылок на доказательства |
| Инструкция | правила заполнения для исполнителей |

Ключевой принцип: лист «План» является единственным источником истины. Все KPI и сводные показатели должны автоматически подтягиваться из него.

6. Обязательные поля листа «План»

| Поле | Описание |
| --- | --- |
| № мероприятия | номер из Action plan |
| Направление | ОП, ВОП, ИИ, ЛАЧ, ЦУР, OSCE, качество, прием и др. |
| Мероприятие | краткое описание действия |
| Ответственный исполнитель | руководитель подразделения / декан / функциональный исполнитель |
| Соисполнители | подразделения и должности, участвующие в реализации |
| Конечный срок | дата завершения |
| Промежуточный срок | контрольные даты мониторинга |
| Статус | не начато / в работе / есть риск / просрочено / выполнено |
| % исполнения | от 0 до 100% |
| Что выполнено | краткий фактический результат |
| Следующий шаг | что необходимо сделать дальше |
| Риск / проблема | описание отклонения |
| Требуется решение руководства | да / нет |
| Подтверждающий документ | ссылка или название документа |
| Последнее обновление | дата внесения данных |
| Комментарий проректора | управленческая резолюция |

7. Статусы исполнения

В дашборде необходимо использовать единые статусы:

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| Не начато | работа еще не началась |
| В работе | мероприятие выполняется по графику |
| Есть риск | есть отклонение, требуется управленческое внимание |
| Просрочено | срок нарушен |
| Выполнено | мероприятие завершено и подтверждено документом |

Статусы «Есть риск» и «Просрочено» должны автоматически попадать в повестку рабочей группы, Методического совета или ректората.

8. Правила расчета процента исполнения

| Процент | Управленческая трактовка |
| --- | --- |
| 0% | работа не начата |
| 10–30% | подготовительный этап |
| 40–70% | основная реализация |
| 80–95% | мероприятие практически выполнено, но нет полного подтверждения |
| 100% | выполнено полностью и подтверждено документом |

Важное правило: 100% нельзя ставить без доказательной базы. Для завершения мероприятия должны быть приказ, протокол, отчет, справка, скриншот ИС, ссылка на электронный ресурс, список обученных ППС или иной подтверждающий документ.

9. Главные KPI на панели проректора

На главной странице дашборда должны отображаться:

| KPI | Описание |
| --- | --- |
| Всего мероприятий | общее количество мероприятий Action plan |
| Выполнено | количество и процент завершенных мероприятий |
| В работе | количество мероприятий, выполняемых по графику |
| Есть риск | количество мероприятий с отклонениями |
| Просрочено | количество мероприятий с нарушенными сроками |
| Высокий риск | мероприятия с высоким уровнем риска |
| Средний % исполнения | общий уровень выполнения плана |
| Ближайшие сроки 30 дней | мероприятия, которые должны быть завершены в ближайший месяц |
| Требуется решение проректора | мероприятия, где нужен управленческий ресурс |
| ТОП-5 рисков | наиболее критические проблемы месяца |

Панель проректора должна открываться первой и показывать не все 51 мероприятие, а прежде всего исключения: просрочки, риски, ближайшие контрольные даты и мероприятия высокого риска.

10. Автоматические управленческие блоки

Дашборд должен автоматически формировать следующие блоки:

1. Мероприятия, требующие решения проректора

Критерии попадания:

- статус «Есть риск»;

- статус «Просрочено»;

- требуется решение руководства = «Да»;

- срок исполнения в ближайшие 30 дней;

- высокий уровень риска.

2. ТОП-5 рисков месяца

Поля:

- мероприятие;

- ответственный;

- срок;

- % исполнения;

- проблема;

- предлагаемое решение;

- кому поручено;

- новый срок.

3. Ближайшие контрольные сроки

Автоматический список мероприятий, срок которых наступает в течение 30 дней.

4. Просроченные мероприятия

Автоматический список всех невыполненных мероприятий, срок которых уже прошел.

11. Помесячный мониторинг

Лист «Мониторинг_месяц» должен отражать динамику с сентября 2026 года по июнь 2027 года.

Рекомендуемые условные обозначения:

| Обозначение | Значение |
| --- | --- |
| ✓ | выполнено |
| ↗ | в работе |
| ⚠ | есть риск |
| ! | просрочено |
| — | не относится к данному месяцу |

Такой формат позволяет за 1–2 минуты увидеть динамику каждого мероприятия и понять, где накапливается управленческий риск.

12. Календарь контрольного мониторинга

Дашборд должен быть синхронизирован с повесткой Методического совета, рабочей группы и ректората.

| Месяц | Основной фокус мониторинга |
| --- | --- |
| Сентябрь 2026 | запуск плана, ОП, силлабусы, трехъязычие, ИИ, академическая честность, ЦУР |
| Октябрь 2026 | матрицы ОП, ЛАЧ, банк талантливых обучающихся, работодатели, ИИ-сценарии |
| Ноябрь 2026 | независимая оценка 3 курса, оценочные инструменты, ПМСП-практика |
| Декабрь 2026 | полугодовой отчет, сессия, LMS, академическая честность, анкетирование |
| Январь 2027 | итоги зимней сессии, группы риска, logbook/EPA |
| Февраль 2027 | иностранный контингент, англоязычное обучение, оценочные риски |
| Март 2027 | ВОП, интернатура, OSCE, клинические навыки |
| Апрель 2027 | независимые экзамены, итоговая аттестация, библиотечные ресурсы |
| Май 2027 | Digital OSCE, практики, клинические базы, предложения по улучшению |
| Июнь 2027 | годовые итоги, ИИ, ЦУР, ЛАЧ, план 2027–2028 |

В инструкции к дашборду уже определено, что календарь контроля должен быть привязан к плану Методического совета и ректората.

13. Требования к визуализации

Главная панель должна быть выполнена в формате «Кабинет проректора».

Обязательные визуальные элементы:

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| KPI-карточки | быстро показать состояние плана |
| круговая диаграмма статусов | доля выполненных, рисковых, просроченных |
| шкала общего выполнения | средний процент реализации |
| диаграмма по направлениям | ВОП, ИИ, ЛАЧ, ОП, OSCE, качество и др. |
| таблица «Требует решения» | управленческие вопросы месяца |
| блок «Ближайшие сроки» | контроль ближайших 30 дней |
| блок «ТОП-5 рисков» | самые критичные проблемы |
| цветовой светофор | зеленый / синий / желтый / красный |

14. Цветовая система

| Цвет | Значение |
| --- | --- |
| Зеленый | выполнено |
| Синий | в работе по графику |
| Желтый | есть риск |
| Красный | просрочено |
| Серый | не начато |

Цвета должны применяться автоматически через условное форматирование.

15. Требования к доказательной базе

Для каждого мероприятия должен быть указан подтверждающий документ.

Примеры доказательств:

| Вид мероприятия | Подтверждающий документ |
| --- | --- |
| утверждение документа | приказ, решение УС, решение МС |
| обновление ОП/силлабусов | утвержденные ОП, силлабусы, протоколы АК/КОК |
| мониторинг качества | аналитическая справка, отчет, протокол обсуждения |
| подготовка к НЭ | реестр группы риска, график консультаций, ведомости тестирования |
| ИИ | регламент, декларация ИИ, шаблон политики в силлабусе |
| ЛАЧ | листы самооценки, папка доказательств |
| OSCE | банк станций, чек-листы, отчет апробации |
| LMS/Platonus | выгрузка, скриншот, реестр ошибок |

16. Требования к защите данных и правам редактирования

Необходимо защитить:

- формулы KPI;

- сводные листы;

- структуру книги;

- лист «Дашборд»;

- листы аналитики;

- исторические месячные срезы.

Исполнители должны иметь доступ только к своим строкам или к рабочим полям листа «План». Формулы и структура дашборда должны быть защищены от случайного изменения.

17. Перспективная архитектура развития

Дашборд рекомендуется развивать поэтапно.

| Этап | Решение |
| --- | --- |
| Этап 1. Сейчас | единый Excel-файл в SharePoint / Teams |
| Этап 2. Ближайшее развитие | Microsoft Forms для ежемесячного сбора данных |
| Этап 3. Зрелая модель | Power BI Dashboard с автообновлением и глубокой аналитикой |

Перспективная архитектура:

Исполнители → электронная форма → единая база исполнения → автоматический Dashboard → проректор → управленческое решение.

Именно такая модель позволит перейти от ручного отчета к цифровому управлению исполнением плана.

18. Ожидаемый результат

В результате внедрения дашборда проректор по академической работе получает:

- единый источник данных по Action plan;

- прозрачный контроль исполнения 51 мероприятия;

- автоматическое выявление рисков и просрочек;

- доказательную базу для СВОК, аккредитации, рейтингов, ЛАЧ и ректората;

- инструмент для подготовки заседаний рабочей группы, Методического совета и Ученого совета;

- возможность принимать решения до наступления критического срока, а не после срыва мероприятия.

19. Ответственные за внедрение

| Направление | Ответственный |
| --- | --- |
| Общее руководство | Проректор по академической работе |
| Методологическое сопровождение | Руководитель УМЦ |
| Администрирование дашборда | Координатор Action plan |
| Техническая настройка | Руководитель КТИЦ |
| Цифровая архитектура и ИИ | Цифровой офицер |
| Академическая честность и риски | Комплаенс-офицер |
| Достоверность данных | Деканы и руководители подразделений |
| Доказательная база | Ответственные исполнители мероприятий |

20. Краткая формулировка для поручения

КТИЦ совместно с УМЦ, цифровым офицером и координатором Action plan обеспечить размещение и техническую настройку единого дашборда мониторинга реализации Плана действий академического блока ЮКМА на 2026–2027 учебный год в корпоративной цифровой среде SharePoint/Teams с разграничением прав доступа, защитой формул, ежемесячным обновлением данных до 25 числа и автоматическим формированием перечня мероприятий, требующих управленческого решения проректора по академической работе.