АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО БЛОКА
на 2026–2027 учебный год

для оперативного мониторинга, заслушивания на рабочей группе и Методическом совете

1. Назначение План действий

Настоящий План действий разработан для детализации финального Плана мероприятий академического блока на 2026–2027 учебный год и перевода его в инструмент ежедневного управленческого мониторинга.

План позволяет проректору по академической работе своевременно видеть исполнение мероприятий, заслушивать ответственных руководителей подразделений и деканов, выявлять риски и принимать корректирующие меры до наступления контрольных сроков.

В качестве исполнителей указаны руководители подразделений, деканы и функциональные ответственные. Цифровой офицер и комплаенс-офицер включены как функциональные исполнители по соответствующим направлениям, даже если они не входят в структуру академического блока.

2. Управленческая логика мониторинга

ежемесячный мониторинг исполнения до 25 числа каждого месяца;

полугодовая сверка: декабрь 2026 года и июнь 2027 года;

заслушивание ключевых направлений на Методическом совете согласно утвержденному годовому плану;

внеплановое рассмотрение на рабочей группе при риске срыва срока, низком показателе или отсутствии доказательной базы;

каждое мероприятие завершается конкретным документом: приказ, отчет, реестр, справка, протокол, обновленная ОП/силлабус, ведомость, аналитика или папка доказательств.

3.  План действий

| № | Направление | Действие / мероприятие | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Конечный срок | Промежуточный мониторинг | Форма завершения | Где заслушивается | Риск / оперативная мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное управление академическим блоком | Утвердить План действий академического блока; довести задачи до руководителей подразделений, деканов и заведующих кафедрами; открыть единый реестр исполнения. | Проректор по академической работе | УМЦ, Офис регистратора, деканы, КТИЦ, ООКиМ | до 05.09.2026 | еженедельно в сентябре; далее ежемесячно до 25 числа | Приказ/поручение; единый реестр План действий | Рабочая группа; ректорат | Риск несогласованности сроков: единый календарь и персональные поручения |
| 2 | Организационное управление академическим блоком | Создать рабочую группу академического мониторинга по исполнению План действий, с включением цифрового офицера и комплаенс-офицера как функциональных исполнителей по цифровизации, ИИ, академической честности и рискам. | Проректор по академической работе | КТИЦ, УМЦ, комплаенс-офицер | до 05.09.2026 | отчет секретаря рабочей группы ежемесячно | Состав рабочей группы; протоколы заседаний | Рабочая группа | Если должность не отражена в блоке: закрепить функциональную роль отдельным приказом/поручением |
| 3 | Образовате льные программы | Провести инвентаризацию всех реализуемых ОП, РУП, силлабусов, УМК и календарно-тематических планов на соответствие новым нормативным требованиям, профстандартам, запросам рынка труда и клинической практики. | Руководитель УМЦ | Деканы, председатели АК, заведующие кафедрами, Офис регистратора | 30.09.2026 | 15.09 — статус 50%; 25.09 — проблемные ОП; 30.09 — итог | Сводный акт готовности ОП; реестр замечаний | МС август/сентябрь; рабочая группа | Риск формального обновления: выборочная экспертиза силлабусов и РУП |
| 4 | Образовате льные программы | Организовать самооценку реализуемых ОП и подготовить доказательную базу по аккредитации: паспорта ОП, протоколы АК/КОК, силлабусы, матрицы результатов обучения, сведения по работодателям. | Руководитель ООКиМ | УСРиМС, УМЦ, деканы, АК, КОК | 31.12.2026 | 30.09 — план самооценки; 31.10 — пакет доказательств; 30.11 — корректировки | Отчет о самооценке; папка доказательств | МС октябрь; ректорат декабрь | Риск неполной доказательной базы: чек-лист по каждой ОП |
| 5 | Образовате льные программы | Провести анализ соответствия ОП требованиям рынка труда, профстандартам, клинической практике и ожиданиям работодателей; оформить протоколы согласования с работодателями. | Руководитель УМЦ | Деканы, АК, КОК, Центр карьеры, клинический блок | 02.11.2026 | 15.11 — перечень работодателей; 20.12 — предложения; 28.02 — обновленные паспорта ОП | Протоколы согласования; обновленные паспорта ОП | МС октябрь/март | Риск слабой вовлеченности работодателей: персональные приглашения, онлайн-формат |
| 6 | Компетентностно-ориентированное обучение и оценивание | Обеспечить взаимосвязь результатов обучения, содержания дисциплин/модулей, методов преподавания и оценивания по всем ОП. | Руководители УМЦ и ОР | АК, КОК, деканы, заведующие кафедрами | 31.10.2026 | 20.09 — шаблон матрицы; 15.10 — анализ АК; 31.10 — итоговые предложения | Матрицы соответствия; протоколы АК/КОК | МС октябрь | Риск несоответствия результаты обучения – оценивание: доработка КИС и силлабусов |
| 7 | Компетентностно-ориентированное обучение и оценивание | Подготовить предложения по совершенствованию учебного процесса, практической подготовки, оценочной политики, цифрового оценивания и объективизации контроля результатов обучения. | Руководитель УМЦ | Офис регистратора, ЦПН, АК, КОК, деканы | 30.11.2026 | 30.10 — первичный анализ; 16.11 — проект предложений; 15.05 — финал | Свод предложений; проект изменений в локальные акты | МС ноябрь/декабрь | Риск запоздалых изменений: предварительное обсуждение на рабочих группах |
| 8 | Трехъязычное обучение | Подготовить приказ о распределении дисциплин, групп и языков обучения по программам трехъязычного обучения; обеспечить контроль исполнения по бакалавриату и интернатуре. | Деканы факульте тов | УМЦ, Офис регистратора, заведующие кафедрами | 30.09.2026 | 10.09 — проект приказа; 20.09 — сверка групп; 30.09 — утверждение | Приказ; реестр дисциплин и групп | МС сентябрь; рабочая группа декабрь/июнь | Риск неверных данных в ИС: сверка с расписанием и контингентом |
| 9 | Трехъязычное обучение | Проводить мониторинг фактической реализации трехъязычного обучения по языкам преподавания, расписанию, силлабусам и контингенту. | Офис регистратора | Деканы, УМЦ, КТИЦ, кафедры | 30.06.2027 | 30.11.2026; 31.03.2027; 20.06.2027 | Мониторинговая справка; выгрузка из Platonus/LMS | Рабочая группа; МС июнь | Риск расхождения приказа и фактического расписания: ежемесячная выгрузка |
| 10 | Промежуточная независимая оценка 3 курса | Организовать подготовку студентов 3 курса к промежуточной независимой оценке: диагностическое тестирование, группа риска, дополнительные консультации, контроль КИС по спецификации. | Деканы медицинского и международного факультетов | УМЦ, Офис регистратора, кафедры базовых дисциплин, КТИЦ | 31.05.2027 | 30.09- диагностика; 31.10 — группа риска; ежемесячно —консультации; 30.11 — заслушивание МС | Реестр группы риска; график консультаций; ведомости пробного тестирования | Советы факультетов ежеквартально; МС ноябрь | Риск низких результатов: индивидуальные траектории и повторная диагностика |
| 11 | Независимая экзаменация выпускников бакалавриата | Организовать подготовку выпускников бакалавриата к независимой экзаменации по профилирующим дисциплинам: анализ слабых тем, пробное тестирование, консультации и контроль посещаемости. | Деканы факультетов | Профильные кафедры, УМЦ, Офис регистратора, КТИЦ | 31.05.2027 | 30.09 — первичная диагностика; 31.10 — повторная диагностика; апрель/июнь — МС | Ведомости НЭ; аналитическая справка; реестр риска | МС апрель и июнь | Риск академических задолженностей: ежемесячный контроль F и посещаемости |
| 12 | Независимая экзаменация интернатуры | Организовать подготовку интернов к независимой экзаменации: пробное тестирование, клинические разборы, OSCE-тренировки, консультации по профилям подготовки. | Декан интернатуры и трудоустройства выпускников | ЦПН, профильные кафедры, УМЦ, Офис регистратора | 31.05.2027 | 30.09 — анализ; 31.10 — группа риска; 31.03 — пробное тестирование; апрель/июнь — МС | График пробного тестирования; ведомости; аналитическая справка | Совет интернатуры; МС апрель/июнь | Риск низкой практической готовности: дополнительная симуляционная подготовка |
| 13 | ВОП и интернатура: ускоренная трансформация | Актуализировать РУП, силлабусы, академические политики и программы практики по подготовке ВОП с усилением ПМСП, семейной медицины, амбулаторной терапии и педиатрии. | Декан интернатуры | УМЦ, клинический блок, кафедры ВОП/терапии/педиатрии/хирургии/акушерства и гинекологии | 15.09.2026 | 05.09 — сверка изменений; 10.09 — протокол АК; 15.09 — утверждение | Обновленные РУП, силлабусы, программы практик | Рабочая группа; МС август/сентябрь | Риск неучета требований МЗ: сверка с планом трансформации ВОП |
| 14 | ВОП и интернатура: ПМСП | Пересмотреть организацию интернатуры с обеспечением усиленной практической подготовки на базах ПМСП, самостоятельной работы под супервизией, работы с КМИС и ведения пациентов. | Декан интернатуры | Проректор по клинической работе, отдел клинической работы, клинические базы, кафедры | 30.09.2026 | 10.09 — перечень баз ПМСП; 20.09 — график распределения; ежемесячно — контроль практики | Договоры/приложения с базами; графики; отчеты наставников | МС ноябрь/март/июнь | Риск недоступа к КМИС: отдельное соглашение с базами и инструктаж |
| 15 | ВОП и интернатура: практико-ориентированное оценивание | Внедрить logbook, EPA, Mini-CEX, DOPS, OSCE, портфолио и оценку на рабочем месте в текущий, рубежный и итоговый контроль интернов. | Руководитель ЦПН | Декан интернатуры, УМЦ, профильные кафедры, Офис регистратора, КТИЦ | 31.12.2026 | 15.09 — формы; 30.09 — пилот; 31.10 — обучение наставников; 30.11 — мониторинг; 31.12 — утверждение процедур | Положение/процедуры оценки; формы logbook/EPA; протоколы обучения | МС август/январь/июнь | Риск формального заполнения: выборочный аудит портфолио и подтверждение наставниками |
| 16 | ВОП и интернатура: наставничество | Организовать подготовку наставников ПМСП и клинических кафедр по супервизии, оценке на рабочем месте и компетентностно-ориентированному оцениванию. | Декан интернатуры | ЦПН, клинический блок, кафедры | 31.10.2026 | 15.09 — программа семинара; 30.09 — список наставников; 31.10 — обучение | Списки наставников; сертификаты/протоколы семинаров | Рабочая группа; МС ноябрь | Риск неготовности наставников: повторные обучающие сессии и методические инструкции |
| 17 | OSCE и практические навыки | Обновить банк OSCE-станций, чек-листы, симуляционные сценарии и задания для стандартизированных пациентов по ОП и клиническим профилям. | Руководитель ЦПН | Клинические кафедры, УМЦ, Офис регистратора, АК | 30.11.2026 | 30.09 — сбор станций; 31.10 — экспертная оценка; 30.11 — утверждение | Банк станций; чек-листы; протоколы экспертизы | МС март/май | Риск низкой валидности станций: экспертная рецензия и апробация |
| 18 | OSCE и практические навыки | Внедрить Digital OSCE и электронные оценочные листы с возможностью анализа результатов по станциям, экзаменаторам и группам. | Руководитель ЦПН | КТИЦ, цифровой офицер, Офис регистратора, клинические кафедры | 09.11.2026 | 15.11 — ТЗ; 14.09 — пилот; 01.10 — апробация; 09.11 — внедрение | Электронные чек-листы; отчет апробации; аналитика OSCE | МС март/май | Риск технических сбоев: резервный бумажный протокол и тест системы до экзамена |
| 19 | Академическая честность | Обновить Академическую политику и силлабусы с обязательным разделом по академической честности, правилам цитирования, апелляции и ответственности участников образовательного процесса. | Декан медицинского факультета | УЦМ, Офис регистратора, деканы, заведующие кафедрами, комплаенс-офицер | 15.09.2026 | 05.09 — проект изменений; 10.09 — согласование; 15.09 — внедрение в силлабусы | Обновленная Академическая политика; 100% силлабусов | МС август/декабрь | Риск неполного включения в силлабусы: выборочный аудит кафедр |
| 20 | Академическая честность | Провести институциональную самооценку по 7 категориям и 39 показателям ЛАЧ, подготовить доказательную папку и план устранения выявленных рисков. | Руководитель рабочей группы по ЛАЧ | УМЦ, ООКиМ, деканы, Офис регистратора, комплаенс-офицер, КТИЦ, ЦПН | 15.10.2026 | 15.09 — карта ответственных; 30.09 — сбор доказательств; 10.10 — предварительная самооценка; 15.10 — финал | Листы самооценки; папка доказательств; план корректирующих мер | Рабочая группа; ректорат/МС октябрь | Риск неподтвержденных показателей: доказательства по каждому пункту |
| 21 | Академическая честность и поддержка студентов | Сформировать карту студенческих сервисов и порядок направления студентов в академическую, методическую, цифровую, психологическую и карьерную поддержку. | Руководитель УМЦ | Офис регистратора, деканы, воспитательный отдел, ЦОС, Центр карьеры, КТИЦ | 15.09.2026 | 05.09 — карта сервисов; 10.09 — форма направления; 15.09 — запуск учета | Карта сервисов; журналы направлений; отчеты обращений | МС октябрь/февраль | Риск низкого использования сервисов: информирование студентов и кураторов |
| 22 | Академическая честность в ОП | Интегрировать академическую честность, профессиональную этику, ответственность, доказательность и безопасность пациента в содержание дисциплин, клинические кейсы, практическую подготовку и оценивание. | Руководитель УМЦ | ЦПН, деканы, АК, КОК, кафедры, комплаенс-офицер | 01.10.2026 | 10.09 — шаблон; 25.09 — проверка силлабусов; 01.10 — отчет | Актуализированные ОП и силлабусы; политика оценивания; протоколы АК/КОК | МС октябрь/декабрь | Риск декларативности: включение в задания, кейсы и рубрики |
| 23 | ИИ и цифровизация | Утвердить порядок ответственного применения ИИ в учебном процессе: разрешенные, ограниченные и запрещенные сценарии; декларация использования ИИ; правила для синтетического контента. | Цифровой офицер | КТИЦ, УМЦ, Офис регистратора, АК, комплаенс-офицер | 30.09.2026 | 05.09 — проект; 15.09 — обсуждение; 30.09 — утверждение | Положение/регламент; шаблон декларации; памятка студенту | МС август/ноябрь | Риск некорректного использования ИИ: обязательное разъяснение и примеры в силлабусах |
| 24 | ИИ и цифровизация | Включить в силлабусы политику применения ИИ по дисциплинам: что разрешено, что требует декларации, что запрещено, как оценивается работа с ИИ. | Руководитель УМЦ | Цифровой офицер, АК, кафедры | 30.09.2026 | 10.09 — шаблон; 20.09 — проверка; 30.09 — 100% силлабусов | Силлабусы; чек-лист проверки; протоколы АК | МС ноябрь | Риск разночтений: единый шаблон и методические рекомендации |
| 25 | ИИ и цифровизация | Обеспечить повышение ИИ-грамотности ППС по уровням базового применения, углубленного использования и разработки учебных сценариев. | Руководители УМЦ и ЦКиДПО | Цифровой офицер, КТИЦ, деканы | 31.05.2027 | 30.09 — план обучения; 31.12 — первый поток; 31.03 — второй поток; 31.05 — итог | План ПК; списки ППС; сертификаты; отчеты | МС сентябрь/декабрь/июнь | Риск низкого охвата ППС: привязать к индивидуальным планам кафедр |
| 26 | ИИ и цифровизация | Проводить мониторинг цифровых образовательных ресурсов, электронных учебных материалов, LMS-контента и качества академических данных в Platonus/LMS. | Руководитель КТИЦ | Офис регистратора, УМЦ, деканы, цифровой офицер, кафедры | 30.05.2027 | ежемесячно до 25 числа; 31.12 и 30.05 — сводный отчет | Выгрузки ИС; отчет качества данных; реестр замечаний | МС декабрь/январь/апрель/июнь | Риск неполных данных: персональная ответственность деканов и кафедр |
| 27 | ИИ и цифровизация | Подготовить годовой отчет о применении ИИ и его мониторинге в образовательном процессе. | Цифровой офицер | КТИЦ, УМЦ, Офис регистратора, деканы, ООКиМ | 15.06.2027 | 31.03 — структура отчета; 31.05 — сбор данных; 10.06 — предварительный отчет; 15.06 — финал | Годовой отчет; таблица мониторинга; предложения | МС июнь; Ученый совет/ректорат | Риск неполной аналитики: с начала года вести единый реестр ИИ-мероприятий |
| 28 | Удовлетворенность обучающихся и работодателей | Провести анкетирование обучающихся по качеству обучения, преподавания, обратной связи, ресурсов и академической поддержки; подготовить корректирующие мероприятия по ОП. | Руководитель ООКиМ | УМЦ, деканы, КОК, кафедры | май–июнь 2027 | декабрь 2026 — промежуточный опрос; февраль 2027 — корректировка; май 2027 — итог | Результаты анкетирования; план корректирующих мер | МС февраль/май/июнь | Риск низкой вовлеченности студентов: анонимность и обратная связь по принятым мерам |
| 29 | Удовлетворенность обучающихся и работодателей | Организовать анкетирование работодателей и выпускников по качеству подготовки, практическим навыкам, коммуникативным компетенциям и готовности к работе. | Руководитель Центра карьеры | ООКиМ, деканы, кафедры, клинический блок | май–июнь 2027 | 31.12 — база работодателей; 31.03 — анкетирование; 31.05 — анализ | Отчет; предложения работодателей; протоколы обсуждения | Советы факультетов; МС июнь | Риск слабой обратной связи: персональные письма клиническим базам |
| 30 | Переход выпускников на следующий уровень образования | Организовать консультации выпускников бакалавриата по поступлению в магистратуру и MD/следующий уровень образования: требования, сроки, документы, экзамены, языковые требования. | Деканы факультетов | Отдел магистратуры и докторантуры, Центр карьеры, приемная комиссия | 31.05.2027 | 31.10 — план встреч; 31.12 — реестр кандидатов; 31.03 — сопровождение документов; 30.06 — результат | Реестр выпускников; списки консультаций; подтверждения поступления | Рабочая группа декабрь/июнь; МС июнь | Риск низкой мотивации: индивидуальная работа с сильными студентами |
| 31 | Переход выпускников на следующий уровень образования | Организовать сопровождение интернов при поступлении в резидентуру: менторская поддержка, консультации по правилам, документам и выбору специальности. | Декан интернатуры | Деканат резидентуры, Центр карьеры, клинические кафедры | 31.05.2027 | 31.10 — информирование; 31.12 — банк кандидатов; 31.03 — консультации; 30.06 — мониторинг | Реестр кандидатов; отчеты; приказы/подтверждения зачисления | МС февраль/июнь | Риск ухода в другие ОВПО: повышение качества сопровождения и прозрачные консультации |
| 32 | Прием и работа с абитуриентами | Провести образовательные выставки, адресную профориентацию в школах и лицеях с высоким средним баллом ЕНТ, Дни открытых дверей и информационную кампанию. | Ответственный секретарь приемной комиссии | Ректорат, деканы, БИЦ/PR-служба, кафедры | 30.06.2027 | ноябрь 2026 — отчет по выставкам; март 2027 — школы; май 2027 — Дни открытых дверей; июнь — итог | Отчет приемной комиссии; материалы; списки охвата; публикации | Рабочая группа; ректорат июнь | Риск низкого охвата: единый медиаплан и график выездов |
| 33 | Иностранные и англоязычные обучающиеся | Проводить мониторинг доли иностранных студентов, движения контингента, академической адаптации и качества сопровождения иностранных обучающихся. | Декан международного факультета | УСРиМС, приемная комиссия, деканы, Офис регистратора | 30.06.2027 | 31.12 — промежуточная сверка; 28.02 — МС; 30.06 — итог | Список иностранных студентов; справка по контингенту; отчет декана | МС февраль/июнь | Риск потери контингента: раннее выявление академических/визовых/социальных проблем |
| 34 | Иностранные и англоязычные обучающиеся | Обеспечить учебно-методическое сопровождение англоязычного обучения и мониторинг качества преподавания на английском языке. | Декан международного факультета | УМЦ, АК, КОК, Офис регистратора, кафедры | 30.06.2027 | ежеквартально на совете факультета; февраль — МС; июнь — итог | Силлабусы; список студентов на английском языке; отчет факультета | Совет факультета; МС февраль | Риск несоответствия языка обучения: сверка силлабусов, расписания и ИС |
| 35 | Совместные образовательные программы | Обеспечить академическое сопровождение совместной ОП с зарубежным вузом: актуализация учебного плана, силлабусов, графика реализации и мониторинга качества. | Руководитель отдела СОП | УСРиМС, УМЦ, АК, деканы | 30.06.2027 | 31.12 — статус реализации; 31.03 — академический анализ; 30.06 — итог | Договор/соглашение; учебный план; протоколы; отчет | Рабочая группа; МС июнь | Риск расхождения требований партнеров: согласование изменений до начала семестра |
| 36 | Олимпиады, конференции, конкурсы | Создать банк талантливых обучающихся по каждой ОП и кафедре, назначить наставников и индивидуальные планы подготовки к олимпиадам, конференциям и конкурсам. | Деканы факультетов | Отдел науки, ЦПН, заведующие кафедрами, СНО | 31.10.2026 | 15.09 — шаблон банка; 30.09 — списки; 31.10 — наставники и планы | Банк талантливых обучающихся; планы подготовки; приказы/служебные записки | МС март/апрель | Риск случайного отбора участников: конкурсный и рейтинговый отбор |
| 37 | Олимпиады, конференции, конкурсы | Проводить ежемесячные тренировочные туры, кейс-чемпионаты, OSCE-тренировки, клинические разборы и фармацевтические конкурсы. | Заведующие кафедрами | Деканы, ЦПН, отдел науки, СНО | 30.04.2027 | ежемесячно с октября по апрель; квартальные отчеты декабрь/март/июнь | График тренировок; протоколы; сертификаты/дипломы; реестр достижений | Советы факультетов; МС март/апрель/июнь | Риск отсутствия призовых мест: анализ причин и корректировка подготовки |
| 38 | ЦУР и экологическая ответственность | Включить компонент ЦУР, экологической ответственности, общественного здоровья и устойчивого развития в ОП и дисциплины по утвержденной карте академического блока. | Руководитель УМЦ | Деканы, АК, кафедры общественного здоровья/гигиены/фармации, Офис регистратора | 30.09.2026 | 10.09 — перечень ОП/дисциплин; 20.09 — матрица ЦУР; 30.09 — утверждение | Матрица ЦУР в ОП; силлабусы; протоколы АК | МС октябрь/июнь | Риск формального включения: привязка к заданиям СРО, клиническим кейсам и проектам |
| 39 | ЦУР и экологическая ответственность | Обеспечить внедрение тем здоровья, профилактики, ПМСП, академической поддержки, инклюзии, цифровых ресурсов, академической честности и партнерства в рамках реализации ЦУР в академическом блоке. | Проректор по академической работе | УМЦ, деканы, ЦПН, БИЦ, КТИЦ, ООКиМ, кафедры | 30.06.2027 | 31.12 — промежуточная справка; 31.03 — корректировка; 30.06 — итоговый отчет | Отчет по ЦУР; подтверждающие документы; KPI | Рабочая группа; МС июнь | Риск разрозненности данных: единая папка доказательств по ЦУР |
| 40 | Библиотека и учебные ресурсы | Провести анализ обеспеченности ОП учебной, учебно-методической литературой, электронными ресурсами и доступом к базам данных. | Руководитель БИЦ | УМЦ, деканы, кафедры | 30.04.2027 | 31.12 — предварительный отчет; 31.03 — устранение дефицитов; 30.04 — итог | Справка БИЦ; перечень ресурсов; заявки кафедр | МС апрель | Риск недостаточного обеспечения дисциплин: приоритетные закупки/подписки |
| 41 | Библиотека и учебные ресурсы | Сформировать/обновить цифровой репозиторий учебно-методических материалов по дисциплинам и обеспечить размещение электронных УМК. | Руководитель БИЦ | КТИЦ, УМЦ, кафедры | 30.06.2027 | 31.12 — реестр материалов; 31.03 — 70%; 30.06 — итог | Электронный репозиторий; отчет о размещении | МС декабрь/апрель/июнь | Риск низкой наполняемости: контроль заведующих кафедрами |
| 42 | Компетенции ППС | Сформировать и реализовать план повышения педагогической квалификации ППС: активные методы обучения, симуляционное обучение, инклюзивное образование, ИИ-инструменты, академическая честность. | Руководитель ЦКиДПО | УМЦ, деканы, цифровой офицер, комплаенс-офицер | 30.06.2027 | 30.09 — план; 31.12 — первый отчет; 31.03 — второй отчет; 30.06 — итог | План ПК; реестр ППС; сертификаты | МС сентябрь/декабрь/июнь | Риск неполного охвата: включение в планы кафедр и KPI заведующих |
| 43 | Компетенции ППС | Организовать участие ППС в республиканских и международных конференциях по медицинскому образованию и распространение лучших практик внутри академии. | Деканы факультетов | Заведующие кафедрами, УМЦ, отдел науки | 30.06.2027 | 31.10 — реестр мероприятий; 31.03 — промежуточный отчет; 30.06 — итог | Реестр участия; сертификаты; методический семинар | МС июнь | Риск низкой активности: раннее информирование и внутренние отчеты кафедр |
| 44 | Внутреннее обеспечение качества | Обеспечить регулярную работу академических комитетов и КОК по анализу ОП, результатов обучения, обратной связи, оценивания и корректирующих мер. | Руководитель ООКиМ | Деканы, председатели АК/КОК, УМЦ | 30.06.2027 | ежеквартально; 31.12 и 30.06 — сводная аналитика | Протоколы АК/КОК; планы корректирующих мер | МС октябрь/февраль/май/июнь | Риск формальности протоколов: единая форма решений и контроль исполнения |
| 45 | Внутреннее обеспечение качества | Проводить мониторинг распределения оценок по дисциплинам и модулям: A/A-, F, апелляции, академические задолженности, группы риска. | Руководитель Офиса регистратора | Деканы, ООКиМ, кафедры, КТИЦ | 30.06.2027 | ежемесячно; после каждой сессии; февраль — МС | Аналитика оценок; реестр риска; протоколы корректирующих мер | МС январь/февраль/июнь | Риск необъективного оценивания: аудит рубрик и апелляционной практики |
| 46 | Качество академических данных | Обеспечить своевременное и полное внесение данных по расписанию, текущему контролю, промежуточной аттестации, посещаемости и учебным достижениям в информационные системы. | Руководитель Офиса регистратора | КТИЦ, деканы, кафедры | 30.06.2027 | ежемесячно до 25 числа; 31.01 — МС; 30.06 — итог | Выгрузка данных; реестр ошибок; отчет о корректировках | МС сентябрь/январь/июнь | Риск недостоверности отчетов: цифровая сверка ИС с приказами и журналами |
| 47 | Работа кафедр | Закрепить кафедральные мини-планы исполнения План действий: по ОП, силлабусам, оцениванию, консультациям, олимпиадам, практическим навыкам, ЦУР, ИИ и академической честности. | Заведующие кафедрами | Деканы, УМЦ, АК/КОК | 15.09.2026 | 10.09 — шаблон; 15.09 — утверждение; ежемесячно — отчет декану | Кафедральные планы; протоколы кафедр; отчеты | Советы факультетов; рабочая группа | Риск несоответствия кафедральных планов: согласование через деканов и УМЦ |
| 48 | Работа кафедр | Ежемесячно анализировать выполнение кафедрами учебной нагрузки, качество преподавания, результаты контроля, посещаемость, академические риски и меры поддержки студентов. | Деканы факультетов | Заведующие кафедрами, Офис регистратора, ООКиМ | 30.06.2027 | ежемесячно до 25 числа | Свод декана; протоколы советов факультетов | Рабочая группа; советы факультетов | Риск позднего выявления проблем: фиксированный ежемесячный мониторинг |
| 49 | Мониторинг и управленческая отчетность | Проводить заседания рабочей группы по мониторингу План действий с рассмотрением статуса мероприятий, рисков, отставаний и корректирующих поручений. | Проректор по академической работе | Все ответственные исполнители | ежемесячно с сентября 2026 по июнь 2027 | каждый месяц до заседания МС; внепланово при рисках | Протокол рабочей группы; панель мониторинга исполнения | Рабочая группа; ректорат | Риск неисполнения поручений: протокольный контроль с датами и ответственными |
| 50 | Мониторинг и управленческая отчетность | Синхронизировать выполнение План действий с повесткой Методического совета: готовить аналитические справки по вопросам МС за 5 рабочих дней до заседания. | Секретарь МС | УМЦ, Офис регистратора, деканы, ООКиМ, ЦПН, КТИЦ | 30.06.2027 | за 10 дней — запрос материалов; за 5 дней — справка; после МС — контроль решений | Аналитические справки; решения МС; контрольный лист исполнения | Методический совет | Риск слабой подготовки материалов: единый шаблон доклада и справки |
| 51 | Итоги года и планирование 2027–2028 | Подготовить итоговый отчет об исполнении План действий академического блока за 2026–2027 учебный год и предложения по приоритетам 2027–2028 учебного года. | Проректор по академической работе | УМЦ, деканы, Офис регистратора, ООКиМ, ЦПН, КТИЦ, БИЦ | 30.06.2027 | 15.05 — сбор данных; 10.06 — проект отчета; 25.06 — обсуждение; 30.06 — финал | Итоговый отчет; предложения; обновленный проект плана | МС июнь; Ученый совет/ректорат | Риск неполных итогов: сбор данных с начала года в едином реестре |

4. Календарь контрольного мониторинга для проректора по академической работе

| Месяц | Что контролируется | Форма управленческого решения |
| --- | --- | --- |
| Сентябрь 2026 | Запуск План действий, приказ/рабочая группа, ОП/РУП/силлабусы, трехъязычное обучение, карта сервисов, политика ИИ и академической честности. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Октябрь 2026 | Матрицы ОП, самооценка ОП, ЛАЧ, банк талантливых обучающихся, работодатели, ИИ-сценарии. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Ноябрь 2026 | Подготовка к независимой оценке 3 курса, оценочные инструменты, ПМСП-практика, силлабусы с ИИ. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Декабрь 2026 | Промежуточный полугодовой отчет: сессия, ОП, LMS-контент, академическая честность, анкетирование, самооценка. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Январь 2027 | Итоги зимней сессии, данные ИС, группа риска, logbook/EPA, корректирующие меры. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Февраль 2027 | Иностранный/англоязычный контингент, оценочные риски, качество ОП, студенческие сервисы. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Март 2027 | ВОП/интернатура, клинические навыки, OSCE, работодатели, профильная подготовка. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Апрель 2027 | Независимые экзамены, итоговая аттестация, библиотечные и цифровые ресурсы, олимпиады. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Май 2027 | ЦПН, Digital OSCE, практики и клинические базы, предложения по улучшению учебного процесса. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |
| Июнь 2027 | Годовые итоги: ОП, НЭ/ИА, ИИ, ЦУР, ЛАЧ, следующие приоритеты 2027–2028. | протокол рабочей группы / решение МС / поручение проректора / корректирующий план |

5. Минимальный пакет ежемесячной отчетности руководителя подразделения / декана

1) статус мероприятия: выполнено / в работе / риск / просрочено;

2) фактический результат за месяц и подтверждающий документ;

3) проблемные вопросы и причина отклонения;

4) необходимые управленческие решения проректора или рабочей группы;

5) срок устранения проблемы и персонально ответственный исполнитель;

6) обновленный риск-статус к следующему мониторингу.

6. Рекомендуемая резолюция для запуска исполнения

1. Руководителям структурных подразделений, деканам факультетов и заведующим кафедрами принять План действий академического блока к исполнению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить представление информации о ходе исполнения мероприятий ежемесячно до 25 числа в адрес проректора по академической работе.

3. Руководителю УМЦ совместно с секретарем Методического совета обеспечить синхронизацию вопросов План действий с повесткой заседаний Методического совета.

4. КТИЦ, цифровому офицеру и комплаенс-офицеру обеспечить функциональное сопровождение мероприятий по цифровизации, ИИ, академической честности и управлению рисками.

5. Контроль исполнения настоящего План действий возложить на проректора по академической работе.